# **Koraci projekta po fazama, zavisnost koraka, prekretnice projekta**

### **1. Prikupljanje zahtjeva**

**Trajanje:** 5 dana  
**Početak:** 01.03.2024  
**Kraj:** 05.03.2024  
**Zavisnost:** Početak projekta  
**Prekretnica:** Definirani osnovni funkcionalni i poslovni zahtjevi.

### **2. Studija izvedivosti i analiza tržišta**

**Trajanje:** 7 dana  
**Početak:** 06.03.2024  
**Kraj:** 12.03.2024  
**Zavisnost:** Nakon prikupljanja zahtjeva  
**Prekretnica:**Odabrana najisplativija varijanta razvoja – vlastita izrada.

### **3. Specifikacija zahtjeva**

**Trajanje:** 10 dana  
**Početak:** 13.03.2024  
**Kraj:** 22.03.2024  
**Zavisnost:** Završetak analize  
**Prekretnica:** Dovršena i verificirana dokumentacija zahtjeva.

### **4. Dizajn sustava (modeli, arhitektura)**

**Trajanje:** 15 dana  
**Početak:** 23.03.2024  
**Kraj:** 06.04.2024  
**Zavisnost:** Nakon potvrde zahtjeva  
**Prekretnica:** Završeni svi modeli sustava i spremni za implementaciju

.

### **5. Razvoj baze podataka i backend aplikacije**

**Trajanje:** 20 dana  
**Početak:** 07.04.2024  
**Kraj:** 26.04.2024  
**Zavisnost:** Završetak dizajna  
**Prekretnica:** Backend sustav završen i spreman za integraciju.

### **6. Razvoj korisničkog sučelja (frontend)**

**Trajanje:** 14 dana  
**Početak:** 27.04.2024  
**Kraj:** 10.05.2024  
**Zavisnost:** Nakon backend razvoja  
**Prekretnica:** Frontend dovršen i funkcionalno integriran

### **7. Testiranje i otklanjanje grešaka**

**Trajanje:** 10 dana  
**Početak:** 11.05.2024  
**Kraj:** 20.05.2024  
**Zavisnost:** Nakon završetka frontenda  
**Prekretnica:** Sustav spreman za završnu evaluaciju.

### **8.Održavanje**

**Trajanje:** 5 dana  
**Početak:** 21.05.2024  
**Kraj:** 25.05.2024  
**Zavisnost:** Nakon testiranja  
**Prekretnica:** Projekt završen i spreman za prijelaz u fazu održavanja.